## 项目支出绩效评价表
附件二：
林芝市项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程
项目决策 （20分） | 项目目标（4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 0
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 1
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 1
| 决策过程（8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申 报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入（8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位（5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 得分=资金到位率*权重 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证 等
|  | 资金到位时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证
| 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7
|  | 财务制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算 规范 | 财务制度健全（1分）严格执 行制度（1分）会计核算规范（1分） | 1.5 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、
| 组织实施（15分） | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 项目实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工（2分）按计划 开展（6分） | 8
|  | 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 4
项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 项目工程进度 | 5 | ≥10% | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数×100%； 100%得满分，＜100%，得分=实际完成率平均值×指标权重。 | 5 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、
| 产出质量（4分） | 项目质量合格率 | 4 | ≥100% | 等于100%得满分，小于100%不得分。 | 4
| 产出时效（8分） | 项目工期 | 8 | 18个月 | 项目未完成，若按照计划开展，不扣分，否则适当扣分。 | 8
| 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 | 计划成本5,349.39万元 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得3分（含5%），5%-10%得2分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 3
效益（30分） | 经济效益（5分） | 增加政府固定资产投资 | 5 | ≥1000万 | 对照绩效目标，按经济效益实现 程度计算得分（5分） | 5 | 绩效报告，2023年总结，其他能证明效益的佐证材料。
| 社会效益（5分） | 吸纳务工人员 | 5 | ≥40人 | 对照绩效目标，按社会效益实现 程度计算得分（5分） | 5
| 生态效益（5分） | 生态事故数 | 5 | ＜1 | 对照绩效目标，按对环境所产生 的实际影响程度计算得分（5分 ) | 5
| 可持续影响（5分） | 企业入驻率 | 5 | ≥30% | 项目产出能持续运用（5分） | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分（10分） | 0
总分 |  |  | 100 |  |  | 80.5