## 项目自评
附件1
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：西藏自治区朗县人民法院 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 诉讼服务中心建设项目 |  |  |  | 评价年度 | 2024 |  | 评价金额 | 306
| 联系人 |  | 边巴次仁 |  |  |  | 联系电话 | 08945462117
| 实施文件依据 |  | 关于下达2023年西藏专项（第一批）中央预算内投资计划的通知 朗发改〔2023〕117号
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 306 |  |  |  | 资金下达文件及文号 |  | 林芝市财政局关于调减下达2023年西藏专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知 林财经指[2023]79号
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 306 |  |  | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 279.66 |  |  | 转移支付至下级
绩效目标情况 |  | 预期总体目标 | 按计划完工并竣工验收合格 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 8 | 资金支出率 | 8 |  |  | 7.31 | 我院正在核实施工单位是否有与本项目相关的债务资金未清偿的情况，故项目资金尾款暂未支付完全 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表、预算执行通报等。
|  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 |  |  | 12 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题整改情况报告等。
产出 | 40 | 数量指标 | 5 | 建设(改造、修缮)工程量 | 5 | ≥849.06平方米/公里 | 849.06平方米/公里 | 5 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府的工作报告； 3.上级部门考核结果； 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实重大决策部署情况出具的审计报告等； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标表。
|  | 数量指标 | 5 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 5 | ≥1个 | 1个 | 5
|  | 质量指标 | 8 | 竣工验收合格率 | 8 | ≥100% | ≥100% | 8
|  | 质量指标 | 5 | 项目设计变更率 | 5 | ≤15% | ≤15% | 5
|  | 时效指标 | 7 | 项目按计划开工率 | 7 | ≥100% | ≥100% | 7
|  | 时效指标 | 6 | 项目按计划完工率 | 6 | ≥100% | ≥100% | 6
|  | 成本指标 | 4 | 超概算项目比例 | 4 | ≤15% | ≦15% | 4
效益 | 30 | 社会效益指标 | 15 | 建筑（工程）综合利用率 | 15 | ≥90% | ≥90% | 15
|  | 社会效益指标 | 15 | 设施正常运转率 | 15 | ≥100% | ≥100% | 15
成本 | 10 | 经济成本指标 | 10 | 投资额 | 10 | 306万元 | 279.66万元 | 9 | 我院正在核实施工单位是否有与本项目相关的债务资金未清偿的情况，故项目资金尾款暂未支付完全
合计： | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 98.31
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.诉讼服务中心建设项目已完工，但目前未投入使用，主要原因是诉讼服务中心相关配套设备以及装饰装修项目暂未完成，目前正在推进阶段 2.项目建设资金尾款未拨付完全，主要原因是施工单位提交的拨款材料未达到拨款标准和条件 | [7 empty] | 改进措施： 1.我院将严格按照项目采购有关规定，大力推进诉讼服务中心配套设备采购及装饰装修项目的完成 2.我院将严格按照项目资金拨款规定，审核把关项目建设尾款的拨付流程，确保资金拨付准确到位