陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第 212 号

中共林芝市委员会办公室

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：中共林芝市委员会办公室

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

2024年7月8日

目录

一、部门基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）机构设置情况	1

（三）人员编制情况	1

（四）年度总体工作和重点工作任务	1

（五）部门预算批复及整体支出安排情况	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目投入情况	7

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	11

（四）部门效益情况	13

五、 主要问题分析	13

六、 相关建议	14

附件：绩效评价指标体系框架打分表	15

中共林芝市委员会办公室

2023年度部门整体绩效评价报告

- 林芝市财政局:

- 我们接受贵单位委托，对中共林芝市委员会办公室（以下简称：“中共市委”）2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，中共市委对建立健全内部控制制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》(林财预〔2024〕11号)相关要求，结合中共市委的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

- 一、部门基本情况

- （一）部门主要职能

林芝中共市委办公室主要职责涉密此处暂不分析。

- （二）机构设置情况

林芝中共市委现共有12个科室，分别为：市委政研室、市委机要局、保密业务科、秘书科、综合科、党史研究室（地方志办公室）、信息科、督查室（主责办）、政工人事科、文电法规科、档案指导科、林芝市档案馆。

- （三）人员编制情况

截至2023年12月31日，林芝中共市委编制岗74人，其中行政编43人，事业编20人，参公编11人。2023年年底实有在职人员81人。

- （四）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

（1）着眼“学在深处”这个根本，为强基固本凝心聚气。一是以学铸魂，党性意识得到淬火强化；二是以学增智，政治素质得到磨砺升华；三是以学促干，能力本领得到千锤百炼。

（2）聚焦“干在实处”这个重点，为担当作为蓄能攒劲。一是“精”字为先，政策研究吃透“上情”；二是“效”字为荣，信息资政总结“内情”；三是“严”字当头，督查督办洞察“实情”；四是“要”字为重，机要密码掌握“要情”；五是“安”字为基，保密监管明晰“下情”；六是“全”字为尺，档案史志了解“外情”。

（3）立足“想在细处”这个关键，为统筹协调提速加油。一是会议筹备面面俱到；二是文件办理巨细无遗；三是综合服务周密细致。

（4）突出“落在经常”这个重点，为从严治党助力增效。一是队伍建设推贤举能；二是作风建设常抓不懈；三是制度建设推陈出新。

2．重点工作任务

（1）一是继续深学细悟笃行党的二十大精神。充分发挥理论学习中心组、党总支示范引领作用，系统组织跟进学习新思想、学习总书记重要论述、重要批示指示精神，认真贯彻落实中央和区党委、市委一系列决策部署和具体要求，切实把全体干部职工的思想和行动统一到党中央和区党委、市委一系列决策部署和具体要求上来。

（2）二是继续主动担当作为坚守初心使命。把改进作风狠抓落实工作同市委中心任务和“三服务”工作结合起来，找准工作的立足点、切入点、着力点，按照办公室干部职工“开口能说、提笔能写、遇事能办”的三能要求，在综合协调工作中磨炼成长，努力提高市委办公室工作效率和管理效能，开创“三服务”工作新局面。

（3）三是继续建设堪当时代重任干部队伍。坚持党管干部原则，把政治标准作为选人用人“第一标准”，突出“事业需要”“实践实绩”来选用干部，综合各方面、客观分析研判干部在工作圈、生活圈、社交圈的真实表现，在一线历练干部，在一线评估干部，在一线选用干部，努力锻造一支新时代高素养专业化的干部队伍。

（4）四是继续持之以恒推进全面从严治党。始终把纪律和规矩挺在前面，注重落实责任、严肃政治生态、构建防控体系三措并举，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。

- （五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年中共市委年初预算数3,993.53万元，调整调剂数157.33万元，全年预算数4,150.86万元。其中一般公共预算资金4,150.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，社会保险基金预算资金0万元。

2.决算情况

2023年中共市委决算数为4,047.96万元，均为一般公共预算支出。

具体资金安排情况见下表（万元）：

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 2,516.29 | 2,552.82 | 2,552.82 |
| 项目支出 | 1,477.24 | 1,598.04 | 1,495.14 |
| 合计 | 3,993.53 | 4,150.86 | 4,047.96 |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为中共林芝市委员会办公室，预算资金4,150.86万元。评价时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

- （二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2018〕89号)

(8)《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》(藏财预〔2018〕174号)

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将中共市委履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等做出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目。单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 9.00 | 60.00% |
| 过程 | 49 | 45.50 | 92.86% |
| 产出 | 16 | 15.79 | 98.69% |
| 效果 | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 绩效评价得分：90.29 综合评价结果等级：优 |  |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分9分。

表4-1项目投入情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 目标设定 | 绩效目标合法合规合理性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与部门职责的相符性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标清晰量化程度 | 1 | 0 |
|  |  |  | 绩效目标与年度任务对应性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与预算资金匹配性 | 2 | 1 |
|  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 0 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  | 15 | 9 |

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

中共市委2023年部门年度工作计划符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，但未编报整体支出绩效目标，适当扣分。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

中共市委2023年度工作计划与部门“三定”方案确定的职责相符。本项不扣分，得1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

中共市委未编报整体支出绩效目标，年度工作计划未体现清晰、具体、可衡量的数据。本项满分1分，扣1分，得0分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

中共市委2023年度工作计划与部门年度的任务数或计划数基本对应，但未编报整体支出绩效目标。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

中共市委2023年度工作计划中未体现具体预算资金，且未编报整体支出绩效目标。本项满分2分，扣1分，得1分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

2023年中共市委实际在职人数81人，三定方案中核定的编制岗位74人，在职人员控制率为109.46%。本项满分3分，扣3分，得0分。

（2）“三公经费”变动率

中共市委2023年“三公经费”预算总额95.81万元，2022年“三公经费”预算总额151.83万元，“三公经费”变动率为-36.90%。本项不扣分，得3分。

（3）重点支出安排率

中共市委2023年重点项目预算支出共1,437.29万元，项目总预算支出1,495.14万元，重点支出安排率96.13%。本项不扣分，得3分。

- （二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分45.5分。

表4-2项目过程情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 49 | 预算执行 | 预算完成率 | 11 | 11 |
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 结转结余率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 结转结余 变动率 | 1 | 0 |
|  |  |  | 公用经费 控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
|  |  | 合计 |  | 49 | 45.5 |

1.预算执行情况

（1）预算完成率

中共市委2023年全年预算数4,150.86万元，预算完成数4,047.96万元，预算完成率97.52%。本项不扣分，得11分。

（2）预算调整率

中共市委2023年度批复预算数4,150.86万元，调整调剂数157.33万元，预算调整率为3.79%。本项满分2分，扣0.5分，得1.5分。

（3）结转结余率

中共市委2023年结转结余总额为102.90万元，支出预算数4,150.86万元，结转结余率2.48%。本项不扣分，得6分。

（4）结转结余变动率

中共市委2023年结转结余总额为102.90万元，2022年结转结余总额为0万元。本项满分1分，扣1分，得0分。

（5）公用经费控制率

中共市委2023年实际支出公用经费94.59万元，预算安排公用经费总额94.59万元，公用经费控制率100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（6）“三公经费”控制率

2023年中共市委“三公经费”实际支出数为95.81万元，预算安排“三公经费”总额95.81万元。三公经费控制率100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（7）政府采购执行率

中共市委2023年政府采购预算0万元，实际政府采购合同金额0万元。本项不扣分，得3分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

中共市委制定有《市委办公室驾驶员及车辆管理制度》，包含车辆使用管理、车辆维修管理等；《市委办公室固定资产内部控制制度》包含固定资产的申请报批、采购、保管、维护等；《市委办公室财务经费管理制度》包含财政资金报销审批流程、财政资金使用管理等。管理制度健全。本项不扣分，得3分。

（2）资金使用合规性

抽查凭证，中共市委使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。本项不扣分，得5分。

（3）预决算信息公开性

中共市委按照政府信息公开有关规定，在林芝市政府网站公开2023年预算信息，2023年决算尚未批复，暂未公开。本项不扣分，得2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项不扣分，得2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

中共市委为加强资产管理、规范资产管理使用，制定了《市委办公室固定资产内部控制制度》，制度健全完整，相关规定合法、合规。本项不扣分，得3分。

（2）资产管理安全性

经审核，中共市委不存在报废资产。资产配置合理，资产处置规范，资产不存在未经批准的出租、出借行为，不存在出租、出借产生收益的情况。本项不扣分，得5分。

（3）固定资产利用率

截至2023年12月31日，经核定资产卡片与固定资产余额，中共市委固定资产账面余额为4,249.48万元，实际在用固定资产总额为4,194.28万元。固定资产利用率为98.70%。本项不扣分，得2分。

- （三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分15.79分。

表4-3部门产出情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 16 | 职责履行 | 实际完成率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 完成及时率 | 4 | 3.79 |
|  |  |  | 质量达标率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 重点工作办结率 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 15.79 |

1.职责履行情况

（1）实际完成率

中共市委2023年计划完成项目数为38个，实际完成项目数为38个。实际完成率为100%，本项不扣分，得4分。

（2）完成及时率

中共市委2023年实际完成项目数为38个，实际及时完成项目数为36个，未及时完成项目为党政大楼多功能会议室系统维护费项目和《林芝史志》刊物出版经费项目。党政大楼多功能会议室系统维护费项目中由于原设备已停产，所以在2023年未采购备品备件，已于2024年购买；《林芝史志》刊物出版经费项目，截止2023年底，剩余一半资金未付，已于2024年支付。完成及时率为94.74%，本项满分4分，扣0.21分，得3.79分。

（3）质量达标率

中共市委2023年实际完成项目数为38个，部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量为38个，质量达标率为100%，本项不扣分，得4分。

（4）重点工作办结率

中共市委2023年度重点工作为4项，全部完成，重点工作完成率为100%。本项不扣分，得4分。

- （四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分20分。

表4-4部门效果情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 20 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 20 |

（1）经济效益

2023年中共市委进行各类慰问，合计98人，发放慰问金8万元；部门共收到网民留言95件，已办结91件、其余4件正在加快办理，先后为网名讨回劳务费、工程材料款达120余万元，保障了人民的经济安全，提高了人民的经济收入。本项不扣分，得5分。

（2）社会效益

2023年中共市委为察隅县格拥村、阿扎村群众开展实用技能培训3场次90人次，与33户群众结对认亲，力所能及地解决生产生活的实际困难12件；部门建立健全县乡涉密政令安全传输系统各项制度，有效解决基层涉密文件传输周期长、递送不便等问题，全年共传发办理1400余份文件。本项不扣分，得5分。

（3）可持续影响

2023年中共市委党史研究室深入开展志鉴修编审核、基层业务指导、挖掘红色文化、抢救珍贵资料，加快推进《阿沛村志》《墨脱镇志》《金东乡志》《鲁朗镇志》以及《林芝市扶贫志》编纂工作。全面推进地方志事业再上新台阶，持续性发挥文化宣传、推介本域的作用。本项不扣分，得5分。

（4）社会公众或服务对象满意度

收集2023年中共市委的部门绩效满意度调查问卷，经综合分析、计算，得出满意指数为100%。本项不扣分，得5分。

# 六、主要问题分析

（一）在职人员控制率方面

中共市委存在超编现象，2023年实际在职人数81人，三定方案中核定的编制岗位74人，在职人员控制率为109.46%。

（二）工作完成方面

中共市委2023年党政大楼多功能会议室系统维护费项目和《林芝史志》刊物出版经费项目未及时完成。党政大楼多功能会议室系统维护费项目中由于原设备已停产，所以在2023年未采购备品备件，已于2024年购买；《林芝史志》刊物出版经费项目，截止2023年底，剩余一半资金未付，已于2024年支付。

（三）绩效目标方面

部门未编报整体支出绩效目标，导致后续的预算执行监控、绩效评价缺乏参照。

# 七、相关建议

（一）在职人员控制率方面

存在超编情况时，部门应采取一系列措施来妥善解决这一问题，确保符合国家关于机构编制管理的规定。比如分流安置，根据个人意愿和组织需要，将超编人员分流到其他缺编的单位或岗位上工作，也可以结合机构改革和人员结构调整进行合理安置；严格控制新招聘，在超编问题得到解决之前，严格控制新人员的招聘，确保只出不进，逐步消化超编人员。

（二）工作完成方面

部门应在项目实施前做好项目目标和时间表的评估，确保其可实现性；合理分配时间、资金、人力等资源，做好项目监控，识别项目中可能遇到的风险和挑战，制定相应的预防措施和应对策略，根据项目进度情况及时调整资源配置情况，确保项目按时完成。

（三）绩效目标方面

研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任。

# 附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年七月八日