陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第 215 号

中国共产党林芝市纪律检查委员会

2023年度项目支出绩效评价报告

项目名称：专项办案经费

项目单位：中国共产党林芝市纪律检查委员会

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

2024年07月08日

目录

一、基本情况	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）评价实施过程与评价方法	4

三、综合评价情况及评价结论	6

四、主要指标得分情况分析	6

（一）项目决策	6

（二）项目管理	6

（三）项目产出	7

（四）项目效益	7

五、主要问题分析	7

六、相关建议	7

附件1：专项办案经费项目绩效评分表	7

中国共产党林芝市纪律检查委员会

2023年度项目支出绩效评价报告

- 林芝市财政局:

- 我们接受贵单位委托，对中国共产党林芝市纪律检查委员会（以下简称：“市纪检委”）2023年度项目支出进行绩效评价，市纪检委对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕)285号)以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》(林财预〔2024〕11号)相关要求，结合市纪检委的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

# 基本情况

1、项目名称：专项办案经费

2、建设单位：中国共产党林芝市纪律检查委员会

3、建设内容及用途：用于完成上级转办交办案件、受理本级各类问题线索举报、办理专项案件过程中产生的差旅费、油料费等。

4、项目投资及资金来源：项目年初预算700万元，中期调减指标188.04万元，调减后预算511.96万元。均为一般公共预算资金。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

1、评价目的

通过对林芝市纪律检查委员会2023年度项目支出进行绩效评价，了解和掌握政策具体实施情况，揭示存在问题，提出政策优化、预算管理建议，推动相关单位根据绩效评价发现的问题认真整改、加强管理，同时为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。评价内容主要包括项目（资金）决策管理情况、产出效益情况及相关政策效果等。

## （二）评价实施过程与评价方法

1、评价依据

① 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

② 西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

③ 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

④ 《林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法的通知》（林财字〔2020〕1号）；

2、评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20分） | 项目目标（4分） | 设有目标 | 1 |
|  |  | 目标明确 | 1 |
|  |  | 目标细化 | 1 |
|  |  | 目标量化 | 1 |
|  | 决策过程（8分） | 立项依据充分性 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制合理性 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 |
| 项目管理 （30分） | 资金到位（5分） | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 资金到位时效 | 2 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 7 |
|  |  | 财务制度健全性 | 3 |
|  | 组织实施（15分） | 组织机构 | 1 |
|  |  | 项目实施 | 8 |
|  |  | 管理制度 | 6 |
| 项目产出 （20分） | 产出数量（5分） | 项目完成率 | 5 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 |
|  | 产出时效（5分） | 按时完工率 | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 项目支出差异率 | 5 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 15 |
|  |  | 服务对象满意度 | 15 |

3、评价方法、标准

根据评价对象具体情况，采取计划标准作为评价标准，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价等级设置情况

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

| 等级 分值 | 优秀 | 良好 | 中等 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 75分≤分值＜90分 | 60分≤分值＜75分 | ＜60分 |

5、绩效评价工作过程

（1）前期准备

成立评价工作小组，收集、了解相关政策规定和资金文件，认真梳理相关文件，确定评价重点。

（2）组织实施

2024年7月2日，评价工作小组实施现场评价，结合各实施单位绩效自评报告及信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等情况，对相关资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

（3）综合评价

评价组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组评价相结合，运用成本效益分析法、比较法等方法进行评价，并按以下程序开展具体评价工作。

- 前期准备。

前期准备工作主要包括了解与本次绩效评价工作相关政策，听取委托人对委托事项的介绍，听取被评价单位对项目基本情况的介绍，接收被评价单位提交的资料。

- 分析评价

根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通最终得出评价结果。

- 报告撰写

评价工作组对评价结果进行分析汇总，撰写报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，林芝市纪律检查委员会“专项办案经费”项目绩效评价得分为97分，评价等级为优秀。

项目指标评分表

| 项目 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 | 85.00% |
| 项目管理 | 30 | 30 | 100.00% |
| 项目产出 | 20 | 20 | 100.00% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 绩效评价得分：97 综合评价结果等级： 优秀 |  |  |  |

# 四、主要指标得分情况分析

## （一）项目决策

该项指标满分20分，扣3分，得17分。

该项目绩效目标中所有产出指标和效益指标的指标值均设定为“100%”，不符合绩效目标明确、细化、可衡量原则。

## （二）项目管理

该项指标满分30分，不扣分，得30分。

市纪检委财务管理制度健全。抽查凭证，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况。

## （三）项目产出

该项指标20分，不扣分，得20分。

## 2023年市纪检委深入开展案件质量问题专项整治工作，起底排查全市2019年以来问题线索39件、75人，发现整改问题111个，全面清查起底和受理涉及林芝市纪检监察干部问题线索105件，办结105件，给予党纪政务处分17人。

## （四）项目效益

该项指标满分30分，不扣分，得30分。

市纪检委不仅优化了经济环境，更保护了人民的经济安全。持续形成强震慑，巩固反腐败斗争压倒性态势，推动全面从严治党向纵深发展。

# 五、主要问题分析

（一）绩效目标设置科学性方面

项目绩效指标设定不明确，不符合细化、可衡量原则，该项目绩效目标中所有产出指标和效益指标的指标值均设定为“100%”。

# 六、相关建议

（一）完善预算绩效目标、指标设定

纪检委要根据现场评价中出具的技术参数、绩效咨询等评审意见，进一步完善、编制、修改预算绩效目标，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。

- 附件1：专项办案经费项目绩效评分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年七月八日