## 项目自评
附件1
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：中国共产党林芝市纪律检查委员会 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 巡察办工作经费 |  |  |  | 评价年度 | 2024 |  | 评价金额 | 399
| 联系人 |  | 廖佳威 |  |  |  | 联系电话 | 17789943111
实施文件依据
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 399 |  |  |  | 资金下达文件及文号
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 399 |  |  | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 384 |  |  | 转移支付至下级
绩效目标情况 |  | 预期总体目标 | 完成二届市委第六轮、第七轮巡察工作，提升工作质效。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 8 | 资金支出率 | 8 |  |  | 7.7 | 预算执行率：预算399万元，实际支出384万元，执行率96%，存在偏差原因为县（市、区）住宿价格随季节波动显著，导致原住宿预算与实际支出存在偏差，对预算执行的准确性和稳定性造成挑战。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表、预算执行通报等。
|  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 |  |  | 11.55 | 巡察资料、归档完整，但查阅资料时不能一目了然。 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题整改情况报告等。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 开展二届市委第六、第七轮巡察工作 | 各项指标权重=40/指标总数 | 140 | 135 | 9.64 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府的工作报告； 3.上级部门考核结果； 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实重大决策部署情况出具的审计报告等； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标表。
|  | 质量指标 |  | 高质量完成二届市委第六、第七轮巡察工作 |  | 180 | 180 | 10
|  | 时效指标 |  | 2024年巡察工作 |  | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 |  | 完成二届市委第六、第七轮巡察工作任务 |  | 399 | 384 | 9.62
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据《项目绩效目标表》逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数
|  | 社会效益指标 |  | 通过开展2024年巡察工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推进被巡察单位发现问题和解决问题，真正实现以巡促改、以巡促建、以巡促治。 |  | 90 | 90 | 13.33
|  | 生态效益指标 |  | 通过督促生态环境系统加强巡察发现问题的整改，堵塞制度漏洞，提升工作质效，为守护林芝绿水青山提供坚强保障。 |  | 100 | 100 | 13.33
|  | 可持续影响指标 |  | 根据《项目绩效目标表》逐个填写
|  | 满意度指标 |  | 把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为巡察工作的根本出发点，通过巡察切实解决群众身边的腐败和不正之风问题，提升群众获得感、幸福感、安全感 |  | 90 | 89 | 13.18
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98.35
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.预算执行率未达计划要求。巡察工作经费预算399万元，实际支出384万元，执行率96%，离设定的100%目标还有一定距离。 2.参加巡察人数存在偏差。因巡察工作有变动，拟安排140名巡察干部参加巡察，但实际安排135名干部参加巡察，偏差率96%。 | [7 empty] | 改进措施： 1. 优化预算编制：结合历史数据和巡察计划，细化巡察期间住宿费、餐费、差旅费、办公耗材费、办公设备购置、资料印刷费支出预算，提高资金使用精准度。 2. 强化过程管控：巡察结束及时报销巡察工作期间产生的费用，加强对项目进度的动态跟踪，确保任务按时完成。 3. 深化成果运用：加大巡察问题整改督办力度，建立整改成效评估机制，提升监督质效。 4. 推进信息化建设：申请专项经费开发巡察管理系统，实现数据采集、分析、反馈全流程数字化。